## Capa
Matriz das comunicações |  |  |  |  | Nome do Projeto
| 1 | Capa |  | Instruções, Histórico de Alterações e as Aprovações
| 2 | Informações |  | Dados sobre as informações disponibilizadas em seu projeto
| 3 | Parâmetros |  | Parâmetros usados nas abas da planilha.
Controle de Versões
Versão | Data | Autor | Notas da Revisão
Aprovações
Ref. | Data | Participante | Assinatura
1
2
Instruções
Ref. | Aba | Comentários | Passos
1 | Informacoes |  | Verifique as informações (linhas) a serem adicionadas, excluídas e adaptadas
1.1 | Informacoes |  | Excluir as informações que não serão usadas no seu projeto
1.2 | Informacoes |  | Incluir as informações adicionais que serão usadas no seu projeto
1.3 | Informacoes |  | (Alterar) Adaptar as informações conforme as características do seu projeto
2 | Informacoes |  | Avalie as colunas necessárias para o seu projeto excluindo e incluindo as colunas conforme sua necessidade
2.1 | Parametros |  | Verifique a aba Param as colunas que podem ser adicionadas e suas descrições
2.2 | Informacoes |  | Excluir as colunas desnecessárias para seu projeto
2.3 | Informacoes |  | Incluir as colunas adicionais necessárias para seu projeto
Importante
As informações a serem disponibilizadas devem ser adaptadas conforme a necessidade do seu projeto. As informações já preenchidas tem como base a metodologia PMO. Caso você queira usar todas as entradas e saídas do Guia PMBOK Quinta Edição, vide referências abaixo da planilha para atualizar a aba das informações.
Referências
Planejar o gerenciamento das comunicações
Exemplos de Projetos:
Plano de gerenciamento das comunicacoesvExemplo.docx
Matriz das Comunicacoes versao Desenvolvimento de Sistemas.xlsx
Registro das partes interessadas vExemplo-Plano de Comunicacao.xlsx
Templates/Modelos:
Plano de gerenciamento das comunicacoes.docx
Matriz das Comunicacoes versao 5W2H.xlsx
Registro das partes interessadas versao Plano de Comunicacao.xlsx

## Informacoes
RACI
Cód. | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? Quando e Qual periodicidade | Where? onde serão armazenadas | How? Template | Área de conhecimento | Comentários
1 | Gereciamento de Escopo | Autorizar formalmente o escopo do projeto de acordo com as novas funcionalidades. | Product Owner Érica | Gerente de Projetos e cliente | Cliente e principais partes interessadas | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Github | Declaração do Escopo | Escopo | Where? onde serão armazenadas
2 | Gerenciamento do tempo - Planejamento x Realizado | Determinar datas de início e término das atividades do projeto e controlar e monitorar o andamento das mesmas. | Analista de Négocios Yasmin | Gerente de Projetos e cliente | Todas partes interessadas | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Github | Plano de Gerenciamento do Cronograma | Tempo
3 | Gerenciamento do custo - Planejamento x Realizado | Determinar qual trabalho será realizado e quais entregas produzidas. | Ger. Projeto Guilherme | Gerente de Projetos | Todas partes interessadas | Cliente/Equipe Interna | Criado no planejamento e sempre atualizado | Github | Custo - Planejamento x Realizado | Financeiro
4 | Checklist | Garantir a qualidade | Analista de Négocios Yasmin | Gerente de Projetos | Todas partes interessadas | Equipe de Gerenciamento do Projeto | A cada entrega | Github | Checklist | Qualidade
5 | Matriz de Comunicações | Especificar quais documentos serão comunicados, para quais stakeholders, em que freqüência (quando) e por qual meio (como) | Product Owner Érica | Gerente de Projetos | Todas partes interessadas | Equipe de Gerenciamento do Projeto | A cada entrega | Github | Matriz de comunicações | Comunicações
6 | Plano de Risco | Identificar os riscos associados ao projeto, descrever como serão tratados e monitorá-los. | Ger. Projeto Guilherme | Patrocinador/Cliente/Gerentes Funcionais com equipes | Todas partes interessadas | Equipe de Gerenciamento do Projeto | Criado na iniciação e sempre atualizado | Github | Plano de Risco | Riscos

## Param
Matriz RACI da informação
Legenda | What? Qual informação | Why? Qual propósito | Who? (R) Quem é o responsável | Who? (A) Quem aprova ou valida | Who? (C) Quem deve ser consultado | Who? (I) Quem deve ser informado | When? | Where? | How? Template | How? Procedimento, Melhores práticas | Comentários
Descrição | Qual informação será disponibilizada | Por que a informação é necessária? Qual o seu propósito? | Quem é responsável pela informação? | Quem é responsável pela aprovação ou pela validação da informação? | Quem deve ser consultado sobre a informação? Quem gera a informação? | Quem deve ser informado? (deve receber a informação) | Quando a informação deve ser disponibilizada? Qual a periodicidade? Única, Eventual, Semanal, ... | Onde será armazenada? | Qual template a ser usado? | Qual é o procedimento sobre todo o fluxo da informação? Quais são as melhores práticas a serem adotadas? | A ser usada quando necessário mais detalhes sobre a informação
Observação ou outros possíveis usos | [6 empty] | Quando a informação será descartada? | -Onde ocorrerá? (Quando for uma reunião ou um evento) -Onde será armazenada a informação? -Onde será descartada?
Domínio | [6 empty] | Diário | Correspondência
[7 empty] | Semanal | Email
[7 empty] | Quinzenal | Reunião
[7 empty] | Mensal | Video Conferência
[7 empty] | Eventual | Template
[7 empty] | Única | Pasta do Projeto
Criado na iniciação e sempre atualizado
Criado no planejamento e sempre atualizado